## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Красноярского края От 15.01.2020 № 53/12-20
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2020 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2020 | Информация о проделанной работе на 01.07.2020
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Проведение работы с главными администраторами доходов бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях повышения достоверности и обоснованности формирования плановых показателей по администрируемым доходам, а также повышения их ответственности за исполнение плановых показателей | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально | количество случаев представления недостоверных, необоснованных плановых показателей (ед.) | 0 |  | В отчетном периоде, проводилась работа с главными администраторами доходов районного бюджета по вопросам исполнения и уточнения заявленных ими ранее объемов поступления доходов. Случаев предоставления недостоверных и необоснованных сведений по изменению плановых показателей доходов бюджета не обнаружено. Исполнительская дисциплина главных администраторов доходов районного бюджета муниципального и поселенческого уровня, а также качество предоставляемой ими информации в отчетном периоде находились на высоком уровне.
1.2. | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупных налогоплательщиков, находящихся на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  | ежеквартально | количество крупных налогоплательщиков по которым произведен мониторинг (ед.) | 6 |  | Проведен мониторинг платежей по крупным налогоплательщикам муниципального района за 2019 год и I квартал 2020 года. По итогам анализа представленной информации: - за 2019 год информация поступила от семи крупных налогоплательщиков можно отметить, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетных периодах осуществлялись своевременно шестью налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена пятью крупными налогоплательщиками: АО «Таймырбыт», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Хатангский морской торговый порт», ООО "СпецТрубопроводСтрой", ООО "Энергия". Информация АО "Норильскгазпром", АО "Таймыргеофизика" предоставлена не по запрашиваемой форме, информация ПАО «ГМК «Норильский никель» представлена не в полном объеме - отсутствуют объемы начисления, поэтому проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района данным предприятием невозможно; - за I квартал 2020 года информация поступила от шести крупных налогоплательщиков можно отметить, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетном периоде осуществлялись своевременно пятью налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена четырьмя крупными налогоплательщиками: АО «Таймырбыт», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Хатангский морской торговый порт», ООО "Энергия". Информация АО "Норильскгазпром", АО "Таймыргеофизика" предоставлена не по запрашиваемой форме, информация ПАО «ГМК «Норильский никель» представлена не в полном объеме - отсутствуют объемы начисления, поэтому проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района данным предприятием невозможно.
1.3. | Проведение работы с предприятиями (обособленными подразделениями), осуществляющими свою производственную, хозяйственную деятельность на территории муниципального района с целью "привлечения" их к регистрации в качестве налогоплательщиков на территории муниципального района | заместитель Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам - начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг Финансовое управление Администрации муниципального района | постоянно | количество зарегистрировавшихся предприятий (обособленных подразделений) (ед.) | 1 |  | Мониторинг налогоплательщиков, в том числе осуществляющих свою производственную деятельность через обособленные подразделения, не выявил в отчетном периоде текущего финансового года "вновь пришедших" на территорию муниципального района организаций. Работу по "привлечению" к регистрации в качестве налогоплательщика новых организаций планируется продолжить в течении года.
1.4. | Контроль за показателями дебиторской задолженности прошлых лет главных администраторов доходов бюджета, оперативное принятие мер по погашению задолженности | главные администраторы доходов районного бюджета | ежемесячно | погашение задолженности (%) | 100 | 631,04 | В результате проведения контрольных мероприятий главными администраторами доходов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, погашенная дебиторская задолженность составила - 4 536,43 тыс. руб. (план 1 полугодия 2020 года - 3 905,39 тыс.руб.).
1.5. | Организация и проведение работы с "проблемными" налогоплательщиками | Межведомственная комиссия по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (председатель - Скобеева Н.В.) | ежеквартально | поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 1500 |  | 12.02.2020 проведено заседание Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Списки налогоплательщиков (юридических лиц), имеющих просроченную задолженность по налогам, пеням и штрафам в консолидированный бюджет Красноярского края, а также страхователей, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, поступившее от Межрайонной ИФНС России №25 по Красноярскому краю были направлены в Отдел судебных приставов по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, для проведения соответствующих мероприятий.
1.6. | Организация и проведение работы с работодателями, выплачивающими заработную плату в размере ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного для муниципального образования |  | ежеквартально | доля работодателей, повысивших заработную плату выше уровня величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной для муниципального образования, от количества работодателей, заслушанных на заседаниях Межведомственной комиссии (%) | 40 |  | В 1 полугодии 2020 года вопросы касающиеся легализации заработной платы на заседании Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района не рассматривались.
1.7. | Формирование и направление информации о результатах работы по легализации заработной платы в Министерство экономического и регионального развития Красноярского края |  | ежеквартально |  |  |  | Сформирована и направлена в адрес Министерства экономики и регионального развития Красноярского края информация о результатах работы по легализации заработной платы, проведенной Межведомственной комиссией по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района за 2019 год, 1 квартал 2020 года.
1.8. | Увеличение объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района и входящих в его состав поселений, возникающих в процессе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и поселений по вопросам местного значения, по результатам участия указанных органов местного самоуправления в реализации государственных программ Красноярского края | главные распорядители средств районного бюджета Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | прирост объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района и входящих в его состав поселений, возникающих в процессе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и поселений по вопросам местного значения, по состоянию на конец отчетного периода в сравнении с утвержденным плановым показателем на начало года (тыс. руб.) | 50000 | 128455.43 | В связи с участием органов местного самоуправления Таймырского Д-Н муниципального района в государственных программах Красноярского края позволило привлечь в бюджет района дополнительные средства из бюджета Красноярского края в виде межбюджетных субсидий на сумму 128 455,43 тыс.руб.
1.9. | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого имущества | Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 2020-11-01 | доля объектов, неиспользуемых либо используемых не по назначению, подлежащих включению в прогнозный план приватизации (%) | 70 |  | Мероприятия по подготовке проекта прогнозного плана приватизации будут проводится по мере выявления неиспользуемых объектов
1.10. | Мониторинг доходов бюджета от платы за наем жилых помещений на предмет их сопоставимости расходам бюджета на содержание жилых помещений (расходы на оснащение приборами учета энергоресурсов, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) |  | ежеквартально | покрытие расходов на оснащение приборами учета энергоресурсов жилых помещений и на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет платы за наем (%) | 100 | 2181.46 | В 1 полугодии 2020 года расходы на оснащение жилых помещений муниципального района приборами учета энергоресурсов и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов составили 2740,68 тыс. рублей, доходы от платы за наем составили 4922,14 тыс. рублей.
1.11. | Осуществление учета и контроля за поступлением средств за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ежеквартально | поступления в бюджет (тыс. руб.) | 40 | 45 | Осуществлен учет и контроль за поступлением средств, за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. За отчетный период выдано 9 разрешений.
1.12. | Проведение анализа изменений объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений муниципального района, их обоснованности | Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | количество случаев необоснованных изменений объемных показателей (ед.) | 0 |  | В отчетном периоде проведены анализы обоснованности внесенных изменений в бюджеты поселений 2020 года. За отчетный период обосновано увеличился объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Караул на 7,52 тыс.руб.
1.13. | Поиск потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов | заместители Главы муниципального района | ежеквартально | поступления в бюджет (тыс. руб.) | 9567.22 | 9708.08 | В отчетном периоде, в ходе проведенной работы по поиску потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов найдены следующие благотворители: 1. ПАО "ГМК "Норильский никель", от которого факт поступления денежных средств, для реализации социально значимых проектов составил: - "Практическая площадка Заполярная мини теплица" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Дудинская средняя школа №1". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных группа, в сумме 230,03 тыс.руб.; - "Создание тренажерного зала" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Усть-Портовская средняя школа". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп , в сумме 1 050,00 тыс.руб.;
1.14. | Заключение с потенциальными благотворителями соглашений о предоставлении спонсорской помощи муниципальным казенным учреждениям и обеспечение их выполнения |  | ежеквартально |  |  |  | "Хатанга - территория здорового образа жизни" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Хатангская средняя школа №1". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 1 043,07 тыс.руб.; - "Сказка hэгэрим (любимая сказка)" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном учреждении дополнительного образования "Хатангский центр детского творчества". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 1 034,98 тыс.руб.; - "Притяжение Таймыра" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в муниципальном казенном учреждении "Таймырский информационный центр". Цель проекта - решение социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества жизни его отдельных групп, в сумме 4 550,00 тыс.руб.; - "Студия "Тime мир" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в муниципальном казенном учреждении "Таймырский молодежный центр". Цель проекта - организация неформального музыкального досуга для молодых людей Таймыра, путем создания творческой лаборатории на базе центра, в сумме 300,00 тыс. руб.; 2. ПАО "Сургутнефтегаз", от которого фактически поступили денежные средства на мероприятия социально-экономического развития, в сумме 1 500,00 тыс. руб.
1.15. | Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" с целью повышения занятости и увеличения поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | в течение года | количество созданных рабочих мест (ед.) | 5 |  | Одним из мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 1274, является мероприятие по предоставлению образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность (далее – слушатели). Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района заключило муниципальный контракт с Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» на предоставление образовательных услуг на сумму 69,0 тыс. руб., дистанционное обучение основам предпринимательской деятельности прошли 23 чел. из числа субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность.
1.16. | Проведение анализа и доработка нормативной базы, регулирующей предоставление услуг муниципальными учреждениями на платной основе с целью увеличения поступления доходов от оказания платных услуг населению в районный бюджет | Управление образования Администрации муниципального района | в течение года | увеличение доходов районного бюджета от платных услуг, оказываемых учреждениями образования в сравнении с утвержденным планом на год (тыс. руб.) | 965.49 |  | В части доходов от оказания услуг за присмотр и уход за детьми планировалось повышение родительской платы с 01.01.2020 года, был подготовлен проект Постановления об увеличении платы, который не прошел согласование на стадии Главы муниципального района. Повышение платы за пребывание детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году не ожидается.
1.17. | Проведение анализа и оценки рисков сокращения объемов администрируемых доходов, разработка мер по обеспечению полного и своевременного перечисления платежей в районный бюджет, непринятие решений по снижению объемов администрируемых доходов | главные администраторы доходов районного бюджета | постоянно в течение года | полнота поступления администрируемых доходов в районный бюджет (%) | 100 |  | В отчетном периоде, проводилась работа по анализу и снижению рисков уменьшения объемов администрируемых доходов, осуществлялся контроль по обеспечению полного и своевременного перечисления запланированных платежей в районный бюджет. Решений по снижению объемов администрируемых доходов не принимались.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Проведение анализа базовых (постоянных) расходов бюджета с целью высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач. Подготовка предложений по перераспределению средств. | главные распорядители средств районного бюджета | постоянно в течение года по мере необходимости | перераспределение средств на решение приоритетных задач (тыс. руб.) | >0,00 | 9263.09 | В отчетном периоде главными распорядителями средств районного бюджета проводился анализ расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, по результатам которого, по мере необходимости, вносились изменения в кассовый план исполнения районного бюджета и сводную бюджетную роспись с целью финансового обеспечения первоочередных расходов. Кроме того, по итогам работы за 1 полугодие 2020 года, главными распорядителями средств районного бюджета, в рамках работы по внесению изменений в решение о районном бюджете, подготовлены предложения по перераспределению бюджетных ассигнований 2020 года с наименее эффективных направлений расходования средств, а также сложившейся экономии средств по результатам торгов, на наиболее значимые мероприятия.
2.2. | Привлечение на территорию муниципального района дополнительных средств за счет НКО (некоммерческих организаций) посредством их участия в грантовых программах Красноярского края и хозяйствующих субъектов | Управление про делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района | в течение года | количество привлеченных грантов (шт.) | >0 |  | По состоянию на 01.07.2020 прием грантовых проектов закончился, ведется работа по проверке предоставленных проектов
2.3. | Проведение мониторинга остатков целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных учреждений с целью сокращения сроков их нахождения на лицевых счетах | главные распорядители средств районного бюджета | ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | сроки нахождения целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств (рабочий день) | не более 10 рабочих дней |  | В течение отчетного периода главными распорядителями средств районного бюджета ежемесячно осуществлялся мониторинг нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах, в целях принятия мер по сокращению сроков нахождения целевых средств на лицевых счетах и минимизации случаев долгого нахождения целевых средств на лицевых счетах без освоения, не более 10 рабочих дней. Случаев нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах свыше 10 рабочих дней не установлено.
2.4. | Проведение мониторинга расходования и наличия остатков средств бюджетов городских и сельских поселений (в отношении предоставленных им целевых межбюджетных трансфертов). Направление рекомендаций по освоению целевых средств либо обеспечению их возврата. | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по мере необходимости | сроки нахождения целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (рабочий день) | не более 20 рабочих дней |  | В ходе проведенного анализа представленного в наш адрес мониторинга остатков целевых средств бюджетов городских и сельских поселений за 1 полугодие 2020 года выявлено длительное нахождение целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (более 20 раб.дней) - по с.п.Караул по 4 субвенциям превышение составило от 6 до 27 раб.дней; - по с.п. Хатанга по 2 субвенциям от 1 до 14 дней. В адреса финансовых органов направлены рекомендации по освоению целевых средств, либо обеспечение их возврата.
2.5. | Контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях, принятие мер, в случае ее образования, по скорейшему погашению данной задолженности | Финансовое управление Администрации муниципального района главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | 0 |  | По состоянию на 01.07.2020 по муниципальным учреждениям муниципального района просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.6. | Контроль за соблюдением требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ получателями средств районного бюджета (принятия получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств), в том числе с учетом показателей кассового плана исполнения бюджета | Финансовое управление Администрации муниципального района главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года, при поступлении документов | соблюдение главными распорядителями бюджетных средств п.3. статьи 219 Бюджетного кодекса РФ (кол-во нарушений) | 0 |  | Требования соблюдения п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ главными распорядителями средств районного бюджета не нарушены и принятие ими бюджетных обязательств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств соблюдены. Так же при постановке на учет бюджетных обязательств проводится контроль помесячного графика финансирования в соответствии с графиком оплаты по муниципальным контрактам, в целях исключения превышения средств предусмотренных кассовым планом исполнения районного бюджета.
2.7. | Обеспечение осуществления внутреннего финансового аудита | главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | соблюдение главными распорядителями бюджетных средств планов внутреннего финансового аудита (кол-во нарушений) | 0 |  | В течение отчетного периода главными администраторами бюджетных средств осуществлялся внутренний финансовый аудит в соответствии с утвержденными Планами и методическими рекомендациями Минфина РФ. Нарушений в ходе проверок не выявлено.
2.8. | Проведение мониторинга исполнения поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, дополнительно учтенных в параметрах бюджетов поселений при формировании местных бюджетов, а также при внесении в них изменений | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | полнота использования поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, дополнительно учтенных в параметрах бюджетов поселений при формировании местных бюджетов, а также при внесении в них изменений (%) | 100 |  | В отчетном периоде осуществлялся контроль за использованием поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, в части расходов, дополнительно учтенных, при согласовании параметров бюджетов поселений, а также при внесении в них изменений. Нарушений не установлено.
2.9. | Осуществление контроля за исполнением решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций) | заместители Главы муниципального района | в течение года | соблюдение требований по осуществлению контроля за реализацией распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций (%) | 100 |  | Осуществлялся контроль за реализацией распоряжений Руководителя Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций от 09.12.2016 № 364-а и от 14.08.2018 № 728-а. По состоянию на 01.07.2020 нарушений не выявлено, требования соблюдены. В отчетном периоде подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества не осуществлялась.
2.10. | Минимизация количества проектов решений Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", за исключением случаев имеющих неотложный или чрезвычайный характер | Финансовое управление Администрации муниципального района | 2020 год | количество принятых решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (ед.) | ≤3 |  | В отчетном периоде принято Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" от 23.04.2020 № 07-083.
2.11. | Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. | главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | соблюдение условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (%) | 100 |  | Условия Соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, заключенных за период с 01.01.2020 по 30.06.2020, соблюдались.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | количество случаев возникновения кассового разрыва при погашении муниципального долга (ед.) | 0 |  | Распределение долговой нагрузки в районном бюджете произведено равномерно, в соответствии с утвержденным кассовым планом исполнения районного бюджета на 2020 год.
3.2. | Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга не превышающего верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, установленный решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" |  | по мере внесения изменений в бюджет | количество случаев превышения верхнего предела муниципального внутреннего долга (ед.) | 0 |  | За отчетный период, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" обеспечено соблюдение экономически безопасного уровня муниципального долга районного бюджета, не превышающего верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. | Минимизация расходов при осуществлении муниципальных заимствований |  | ежегодно | снижение расходов при осуществлении муниципальных заимствований (%) | 5 |  | В отчетном периоде бюджетные кредиты на покрытие дефицита районного бюджета не привлекались, расходы бюджета за использование кредитными средствами не осуществлялись.
Временно исполняющая полномочия Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ____________________ Г.В. Гаврилова Исполнитель: Шигин Евгений Валерьевич (39191) 5-23-33 (в части разделов 1, 3) Райш Виталий Владимирович (39191) 5-25-01 (в части раздела 2)