## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Администрация Таймырского Долганол-Ненецкого муниципального района | г. Дудинка | Ремонт автомобильной дороги «Дудинка – Пшеничный ручей» | 144
2 | Администрация Таймырского Долганол-Ненецкого муниципального района | г. Дудинка | Ремонт автомобильной дороги «Дудинка – Пшеничный ручей» | 200
3 | Администрация Таймырского Долганол-Ненецкого муниципального района | г. Дудинка | Ремонт автомобильной дороги «Дудинка – Пшеничный ручей» | 200
4 | Муцниципальное образование "Город Дудинка" | г. Дудинка | Ремонт автомобильной дороги ул. Горького (от МКД №53/1 до МКД №57 по ул. Горького) | 140
5 | Муцниципальное образование "Город Дудинка" | г. Дудинка | Ремонт автомобильной дороги ул. Горького (четная сторона) | 200
6 | Муцниципальное образование "Город Дудинка" | г. Дудинка | Ремонт автомобильной дороги ул. Горького (четная сторона) | 200